## Table 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA |  | ANEXA nr. 1
CONSILIUL JUDEȚEAN |  | la Hotărârea nr. 203 din 09.10.2025
Actualizarea Devizului General, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste pârâul Dragomira, comuna Soveja”
Nr. Crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare inclusiv TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 | Obținerea terenului | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 66212.1133 | 12580.3015 | 78792.4149 | 83518.85 | 4726.4351 | 38668.5 | 27543.6133
1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0 | 0 | 0 |  |  | 5500 | -5500
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 130336.43 | 27161.5913 | 157498.0213 | 64482.21 | -93015.8113 | 250000 | -119663.57
Total capitol 1 |  | 196548.5433 | 39741.8928 | 236290.4262
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | [7 empty] | 0
Total capitol 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | [7 empty] | 0
3.1 | Studii | 9000 | 1710 | 10710
| 3.1.1. Studii de teren | 9000 | 1710 | 10710 |  |  | 9000 | 0
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | -5000
3.3 | Expertizare tehnică | 15000 | 2850 | 17850 |  |  | 15000 | 0
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Proiectare | 178000 | 33820 | 211820
| 3.5.1. Tema de proiectare | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 55000 | 10450 | 65450 |  |  | 55000 | 0
| 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 5000 | 950 | 5950 |  |  | 5000 | 0
| 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie | 8000 | 1520 | 9520 |  |  | 8000 | 0
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 110000 | 20900 | 130900 |  |  | 125000 | -15000
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | -15000
3.7 | Consultanță | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0 | 0 | 0 |  |  | 11707.58 | -11707.58
| 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0 |  |  | 11707.58 | -11707.58
3.8 | Asistență tehnică | 35000 | 7090 | 42090
| 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului | 9000 | 1890 | 10890 |  |  | 10000 | -1000
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 9000 | 1890 | 10890
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat da către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0 | 0 | 0 | 7060.7 | 7060.7 |  | 0
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 26000 | 5200 | 31200 |  |  | 25122.74 | 877.26
Total capitol 3 |  | 237000 | 45470 | 282470
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | [7 empty] | 0
4.1 | Construcții și instalații | 2963470.87 | 589860.66 | 3553331.53 | 2473622.03 | -1079709.5 | 2341516 | 621954.87
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4195772
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4193840.17
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1931.83
Total capitol 4 |  | 2963470.87 | 589860.66 | 3553331.53
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | [7 empty] | 0
5.1 | Organizare de șantier | 37915.09 | 7344.0379 | 45259.1279 | 56345.79 | 11086.6621
| 5.1.1. Lucrari de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 31054.68 | 6040.56 | 37095.24 | 2685029.58 |  | 30000 | 1054.68
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier | 6860.41 | 1303.4779 | 8163.8879 |  |  | 5122.74 | 1737.67
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 37020.445 | 364.5416 | 37384.9966 | 3834881.0941 | -1149851.5141
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%) | 15955.3705 | 0 | 15955.3705 |  |  | 13328.42 | 2626.9505
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%) | 3191.0741 | 0 | 3191.0741 |  |  | 2665.68 | 525.3941
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%) | 15955.3705 | 0 | 15955.3705 |  |  | 13328.42 | 2626.9505
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 1918.64 | 364.5416 | 2283.1816 |  |  | 500 | 1418.64
5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute |  | 0 | 0 |  |  | 535144.48 | -535144.48
5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 1166.38 | 221.6122 | 1387.9922 |  |  | 3531312.14 | -59357.1816
Total capitol 5 |  | 76101.915 | 7930.1917 | 84032.1167 |  |  | 0
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | [8 empty] | -59357.1816
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0
Total capitol 6 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 3473121.3284 | 683002.7445 | 4156124.0729
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 3191074.0933 | 635643.1128 | 3826717.1962
Beneficiar/Investitor
U.A.T. JUDETUL VRANCEA
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI
Contrasemnează,
Secretar general al județului
Raluca Dan

## calcul contract
| fara TVA | tva 19% | tva 21% | total
val. contract cf. AA | 2906640.17 | 552261.63 |  | 3458901.8
tva rest ex. 19% |  | 201308.3853 |  | 3458901.7953
executat. la sf. iulie+AT | 1847122.3 | 350953.24 |  | 2198075.54
rest executat | 1059517.87 |  | 222498.7527 | 1282016.6227 | 222498.75
aj. SP4 | 104223.47 |  | 21886.9287 | 126110.3987 | 21886.93 | aj. SP4 | 104223.47 |  | 21886.9287 | 126110.3987
aj. SP5 | 68152.15 |  | 14311.9515 | 82464.1015 | 14311.95 | aj. SP5 | 68152.15 |  | 14311.9515 | 82464.1015
aj. SP6 | 170327.11 |  | 35768.6931 | 206095.8031 | 35768.69 | aj. SP6 | 170327.11 |  | 35768.6931 | 206095.8031
aj. Finala | 73731.19 |  | 15483.5499 | 89214.74 | 15483.55 |  | 342702.73 | 0 | 71967.5733 | 414670.3033
Valoare contract totala | 3323074.09 | 350953.24 | 309949.8659 | 3983977.1959 | 309949.87
calcul C+M
ex la sf. iulie | 1724122.3 | 327583.237 |  | 2051705.537
rest. De executat | 1050517.87 |  | 220608.7527 | 1271126.6227 | 220608.75
| 104223.47 |  | 21886.9287 | 126110.3987 | 21886.93
| 68152.15 |  | 14311.9515 | 82464.1015 | 14311.95
| 170327.11 |  | 35768.6931 | 206095.8031 | 35768.69
| 73731.19 |  | 15483.5499 | 89214.7399 | 15483.55
Total C+M | 3191074.09 | 327583.237 | 308059.8659 | 3826717.2029 | 308059.87
Calcul servicii
intomire doc. Tehnica pt. obt. AC | 5000 | 950 |  | 5950
intocmire pr. Tehnic | 110000 | 20900 |  | 130900
verificare tehn. De calitate | 8000 | 1520 |  | 9520
asist. Tehnica pe perioada ex. lucrarilor | 9000 |  | 1890 | 10890
Total servicii | 132000 | 23370 | 1890 | 157260
calcul cap. 4 | fara TVA | TVA 19%+21% |  | total cu TVA | TVA 19%+21%
C+M final | 3191074.09 | 635643.11 |  | 3826717.2 | 327583.24
cap.1 ( se scade) | 196548.54 | 39741.89 |  | 236290.43 | 308059.87
cap.5 Org.Santier (se scade) | 31054.68 | 6040.56 |  | 37095.24 | 635643.11
Total cap. 4 | 2963470.87 | 589860.66 | 0 | 3553331.53
| fara tva | decontat | rest | cap 5.1.1
org. Santier oferta | 27940.88 | 20932.29 | 7008.59
cu aj. Fara TVA | 31054.68 | 24046.09 | 7008.59 | 31054.68
TVA |  | 4568.7571 | 1471.8039 | 6040.561
total cu TVA |  | 28614.8471 | 8480.3939 | 37095.241

## dg sept
|  | realizat sp4 (19%) | realizat sp 6(21%) | sp4 TVA | sp6 tva
relocare utilitati | 130336.43 | 10452.95 | 119883.48 | 1986.0605 | 25175.5308
cu TVA |  | 12439.0105 | 145059.0108
total |  | 157498.0213
TVA
cap. 1.4 | 130336.43 | 27161.5913
|  | fara tva | 19% | 21% | TVA dirig.
cap 3.8.2 dirigentie | 26000 | 8912.8 | 1693.432
|  | 4087.2 | 776.568
|  | 13000 | 2470
rest dirig. |  | 13000 |  | 2730 | 5200
cap. 3.8.1.1 | 9000 |  | 1890 | 10890
sl04 | 33651.59
226964.44
20745.92
3369.6
58196.3
25090.31
2795.69
130186.18
6363.39
20503.76
16142.99
total SL04 (C+M) | 544010.17
10452.95

## DS1
| fara TVA | TVA | total
NCS | 430898.56 | 81870.73 | 512769.29
NR | 152170.8 | 28912.45 | 181083.25
| 278727.76 | 52958.28 | 331686.04
| 430898.56 | 81870.7264 | 512769.2864 | 512769.2864
| 152170.8 | 28912.452 | 181083.252 | 181083.252
| 278727.76 | 52958.2744 | 331686.0344

## Foaie1
cap. 5.4 | NordestMedia
| 475.8 | 90.402 | 566.202
| 240 | 45.6 | 285.6
| 450 | 85.5 | 535.5
| 1165.8 | 221.502 | 1387.302
cap. 5.2.5 | SDEE+CUP+SGA+APM+IPJ
APM | 84.03 | 15.9657 | 99.9957
APM | 336.1345 | 63.8656 | 400.0001
SGA | 1144.65 | 217.4835 | 1362.1335
CUP | 90.76 | 17.2444 | 108.0044
IPJ | 84.03 | 15.9657 | 99.9957
IPJ | 84.03 | 15.9657 | 99.9957
SDEE | 95 | 18.05 | 113.05
| 1918.6345 | 364.5406 | 2283.1751
cap. 4
initial | 2162813 | 410934.47 | 2573747.47
disp | 278727.76 | 52958.28 | 331686.04
ajustari
250018.49

## ajustari
[8 empty] | fara pr+ind | aj. | pr+ind | tva | aj cu tva
| demolare pod | indirecte | profit |  |  |  | 57638.12 | 51315.99 |  | 6322.13
sp1 |  | 4105.28 | 2216.85 | 6322.13 |  |  | 57638.12 | 51315.99 | 59889.8656 | 66211.9956 | 12580.2792 | 78792.2748
sp1 | suprastructura | 15569.86 | 8407.73 | 23977.59 |  |  | 218600.88 | 194623.29 | 227140.9493 | 251118.5393 | 47712.5225 | 298831.0618
sp1 | am. Albie | 1593.21 | 860.33 | 2453.54 |  |  | 22368.67 | 19915.13 | 23242.5499 | 25696.0899 | 4882.2571 | 30578.347
sp2 | infra | 8842.72 | 4775.07 | 13617.79 |  |  | 124151.85 | 110534.05 | 130380.4387 | 143998.2287 | 27359.6634 | 171357.8921
sp3 | infra | 20255.73 | 10938.1 | 31193.83 |  |  | 284390.48 | 253196.65 | 295290.5931 | 326484.4231 | 62032.0404 | 388516.4634 |  | total fara TVA | TVA | total cu TVA
sp3 | supra | 409.28 | 221.01 | 630.29 |  |  | 5746.24 | 5115.95 | 5966.4767 | 6596.7667 | 1253.3857 | 7850.1524
sp1 | organizare santier | 1490.9 | 805.09 | 2295.99 |  |  | 20932.29 | 18636.3 | 21750.053 | 24046.043 | 28614.7912 | 7682.5012 | 4568.7482 | 31054.68 | 5900.3892 | 36955.0692
sp1 | conexe | 425.36 | 229.69 | 655.05 |  |  | 5972.05 | 5317 | 6205.3644 | 6860.4144 | 1303.4787 | 8163.8931
| diferente ajustari | oferta | aj. | dif fara TVA | pr+ind | tva | total
sp1 | demolare pod | 51315.99 | 59889.8656 | 8573.8756 | 6322.13 | 1629.0364 | 10202.912
sp1 | suprastructura | 194623.29 | 227140.9493 | 32517.6593 | 23977.59 | 6178.3553 | 38696.0146
sp1 | am. Albie | 19915.13 | 23242.5499 | 3327.4199 | 2453.54 | 632.2098 | 3959.6297
sp2 | infra | 110534.05 | 130380.4387 | 19846.3887 | 13617.79 | 3770.8138 | 23617.2025
sp3 | infra | 253196.65 | 295290.5931 | 42093.9431 | 31193.83 | 7997.8492 | 50091.7922
sp3 | supra | 5115.95 | 5966.4767 | 850.5267 | 630.29 | 161.6001 | 1012.1268
sp1 | organizare santier | 18636.3 | 21750.053 | 3113.753 | 2295.99 | 591.6131 | 3705.3661
sp1 | conexe | 5317 | 6205.3644 | 888.3644 | 655.05 | 168.7892 | 1057.1536

## aj SP1
|  | pr+ind | ajustare | aj+pr/ind | tva
cap. 1 | demolare pod | 6322.13 | 59889.86 | 66211.99 | 12580.2781 | 78792.2681
| suprastructura | 23977.59 | 227140.95 | 251118.54 | 47712.5226 | 298831.0626
| am. Albie | 2453.54 | 23242.55 | 25696.09 | 4882.2571 | 30578.3471
cap. 5.1.1 | organizare santier | 2295.99 | 21750.05 | 24046.04 | 4568.7476 | 28614.7876
cap. 5.1.2 | conexe | 655.05 | 6205.36 | 6860.41 | 1303.4779 | 8163.8879
|  |  | 338228.77 | 373933.08 | 71047.2933 | 444980.3533

## aj sp2
| pr+ind | ajustare | aj+pr/ind | tva
infra | 13617.79 | 130380.44 | 143998.23 | 27359.6637 | 171357.8937

## aj sp3
| pr+ind | ajustare | aj+pr/ind | tva
infra | 31193.83 | 295290.8562 | 326484.6862 | 62032.0904 | 388516.7765
supra | 630.29 | 5966.482 | 6596.772 | 1253.3867 | 7850.1587
|  |  | 333081.4582 |  | 396366.9352

## Foaie2
DJ | UAT | IE |  | Observatii
DJ 252 | Ploscuteni | 51162 |  | Tronson lipsa DN11A spre limita UAT/ Judet Galati
51164
51159
51161
51160
51158
51163
| Homocea | 53435
53418
DJ 202F | Ciorasti | 54243 |  | Lipsa Tronson pe UAT Sihlea, limita cu UAT Balesti pana capat final in UAT Gugesti
| Balesti | 51322
52179
52176
52177
52173
52174
52172
52178
52175
DJ 204D | Maicanesti | 53628 |  | Măicanesti are intabulat peste traseul DJ-ului
55617
55615
| Vulturu | 57625
57003
56706
56638
56640
57619
57618
57633
57631
57620
57623
57622
57628
57627
57624
57632
57626
| Suraia | 54853
54854
54816
54150
54855
51837
58690
58695
58689
| Focsani | 67303
67298
67309
DJ 204G | Vanatori | 58640 |  | Tronson Botarlau Gologanu neintabulat
| Biliesti | 51893
51892
51811
51813
51810
| Suraia | 54990
54865
54911
54862
54997
DJ 204E | Focsani | 60028 |  | Panciu si-a intabulat un sector de drum
| Vanatori | 53524
58560
57926
57927
57923
| Garoafa | 54603
54643
54615
| Marasesti | 54631
54632
54630, 54703, 54698
54633
55762
53839
55765
55587
55582
55759
55568
55770
55766
55761
55758
55760
55757
55552
| Panciu | 57279
57281
57280
57276
55586
57288
55592
57278
57274
DJ 205R | Poiana Cristei | 51206 |  | Pe drumul județean 205 R, pe raza UAT Poiana Cristei se termină cu CF nr.51206- mai este necesară și intabularea porțiunii libere, care continuă drumul. O situație asemănătoare, s-a constatat și pe raza comunei Gologanu, pentru care nu există nicio carte funciară intabulată ultima carte care încheie drumul județean 205 R fiind pe raza Comunei Slobozia Ciorăști, CF nr.55946. Lipsa intabulare intre IE 51206 si 51204 UAT Poiana Cristei
51204
| Cotesti | 56017
56018
54928
54885
54881
54891
54888
54900
54887
54892
54880
54899
54895
54883
54894
54898
54905
54890
54889
54897
54884
54886
54893
| Golesti | 53093
53090
53089
| Slobozia Ciorasti | 52392
52401
52398
52393
52391
52414
52403
52418
52412
52404
52397
52399
52407
52400
52411
52413
52408
52402
52410
52396
52409
|  | 54884 |  | Pe drumul județean 205 S pe raza UAT Vârteșcoiu în domeniul public avem intabulate două cărți funciare nr. 53463 și nr. 53461. După cartea funciară nr.53463 urmează o porțiune neintabulată iar legătura între cele două cărți funciare de pe raza comunei nu este continuă.
| Cîmpineanca | 54889 |  | Pe raza UAT Câmpineanca avem în domeniul public două cărți funciare nr. 54884 și nr. 54889. Legătura dintre cele două cărți funciare o face un pod peste râul Milcov, cu nr.cadastral 57990-C1, pod care nu este în proprietatea Județului Vrancea el fiind intabulat la UAT Câmpineanca.
Pe raza UAT Focșani drumul județean nu are intabulat nicio porțiune.
| Vîrteșcoiu | 53461
D.J. 205S |  | 53463
DJ 205H | Panciu | 57293 |  | Primaria Panciu are o suprafata de drum intabulata la ei cu tot cu blocuri si trotuare. Au facut investitie.
57295
57294
56508
| Movilita | 56506
56270
| Paunesti | 57454
57449
57448
57451
| Pufesti | 54491
53343
52946
53352
53348
53347
53342
53136
53349
53350
53345
53351
53344
| Marasesti | 54649
54671
54648
DJ 204F | Slobozia Ciorasti | 52957 |  | Lipsa Intabulari intre IE 52841 si IE 53864, plus DJ-ul partial intabulat de primaria Gugesti IE 54632
53864
| Gugesti | 52841
52843
52854
52842
DJ 205I | Marasesti |  |  | Lipsa Intabulari.
DJ 205L | Negrilești |  | 50872, 50873,50874, 50875, 50876, 50877, 50878, 50879, 50880, 50881, 50882, 50883, 50884, 50885, 50886 50887, 50888, 50889, 50890, 50891, 50892, 50797, 50798 UAT Negrilești |  | Porțiuni de drum neintabulate sau intabulate de primaria Soveja
50952, 50954, 50956, 50957, 50958, 50959, 50960, 50955, 51211, 51213, 51216 , 51209, 51214, 51215 UAT Vrâncioaia
55346, 55507 UAT Tulnici
| Vrâncioaia |  | 50425 UAT Păulești
52014,52015, 52016, 52017, 52018, 52019, 52020, 52382, 52383, 52384 Soveja
Tulnici
Păulești
Soveja

## aj sp6
ind | pr
4672.72 | 2523.27
7124.22 | 3847.08
18184.07 | 9819.4
8538.71 | 4610.9
12020.91 | 6491.29
1910.32 | 1031.57
598.06 | 322.95
53049.01 | 28646.46 | 81695.47