ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL VRANCEA										
CONSILIUL  JUDEŢEAN                                            			      


       HOTĂRÂREA  nr. 192
                                                            din 13 august 2026


privind:actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciuslea-Strajescu-Doaga-DN24”

Consiliul Județean Vrancea, 
- văzând referatul Echipei de implementare a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciuslea-Strajescu-Doaga-DN24” nr. 201/22531/06.08.2026 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciuslea-Strajescu-Doaga-DN24”;
- având în vedere:
- Contractul de finanțare nr. 17 din 30.08.2024 încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est (ADR SE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021 – 2027; 
- Contractul de execuție de lucrări nr. 10430 din 17.06.2025;
- Contractul de servicii de proiectare nr. 12 din 03.01.2022;
- Contractul de servicii de supervizare și dirigenție de șantier nr. 12091 din 09.07.2025;
- ținând cont de:
- adresele Asocierii S.C. Cristilory Prod S.R.L. (Leader) și Dimex - 2000 Company S.R.L. nr. 728/17.07.2026 și 770 din 30.07.2026 , înregistrate la Consiliul Județean Vrancea cu nr. 201/20410 din 17.07.2026 și nr. 201/21754 din 30.07.2026; 
- adresa supervizorului SC MEM PROJECT CONSTRUCT SRL nr. 149/16.07.2026 înregistrată la Consiliul Județean Vrancea cu numărul: 201/20662 din 20.07.2026 prin care a transmis Certificatul de plată nr. 11 și Certificatul de plată nr. 11; 
- în conformitate cu prevederile art.10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
[bookmark: _Hlk107490969]-  luând in considerare Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 166 din 21.07.2026;
- în baza art. 173 alin.(1), lit. f) O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul Consiliului Județean Vrancea și de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Vrancea;
- în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,






HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciuslea-Strajescu-Doaga-DN24” potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciuslea-Strajescu-Doaga-DN24”, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3  La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Vrancea 166 din 21.07.2026 se modifică în mod corespunzător.
Art.4  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Președintele Consiliului Județean Vrancea, prin aparatul de specialitate și vor fi comunicate celor interesați de secretarul general al județului prin Compartimentul Monitor Oficial Local din cadrul Serviciului Juridic.



Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI




                                                                                                Contrasemnează,
                                                                                           Secretar general al județului
 	                                                                                             Raluca  Dan



















ROMÂNIA                                                                                      
JUDEŢUL VRANCEA		                       		           Anexa nr. 2	
CONSILIUL  JUDEŢEAN                                   la Hotărârea nr. 192/13.08.2026  



Indicatorii tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție
„Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciuslea-Strajescu-Doaga-DN24”


a - valoarea totală a investiției:               = 114.132.271,95 lei inclusiv TVA
            din care C+M                              =   91.511.201,42 lei inclusiv TVA
b – durata de execuție :                           =    24 luni
c - caracteristici investiție 
lungime drum - 18,263 km
lățime parții carosabile în aliniament - cu doua benzi de circulație - 6,00 m
acostamente – 2 x 1,00 m
Reabilitare pod din beton armat km. 7+656, peste râul Putna:
· Lățimea părții carosabile – 7,80 m;
· Lățimea între parapeți – 10,20;
· Lungimea totală a podului – 163,48 m;
Construire pod din beton armat km 16+200 peste Putna Seacă, cu 3 deschideri de 1x14,00 ml + 1x18,00 ml + 1x14,00 ml:
· Lățimea părții carosabile – 7,80 m;
· Lățimea între parapeți – 11,30 m;
· Lungimea totală a podului – 53,20 m;
Construire pod din beton armat la km 23+765 peste Canal irigații la Doaga:
· Lățimea părții carosabile – 7,80 m;
· Lățimea între parapeți – 11,30 m;
· Lungimea totală a podului – 19,10 m;


[bookmark: _Hlk107928175]   Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI


                                                                                        Contrasemnează,
                                                                                          Secretar general al județului
	                                                                                     Raluca  Dan



	
