| ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA | Anexa la Hotărârea nr. 251 din 30.10.2026 |
| --- | --- |

PLANUL OPERATIV DE ACȚIUNE PE TIMP DE IARNĂ

pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii drumurilor județene din județul Vrancea

Sezonul 2026 – 2027

întocmit conform Normativului AND 525-2013

1. Generalități

Planul operativ stabilește organizarea acțiunii de prevenire și combatere a lunecușului și înzăpezirii pe rețeaua de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Vrancea, în sezonul 2026 – 2027.

1.1. Cadrul normativ

Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul MT nr. 289/2013 și Ordinul MAI nr. 2170/2013;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Caietul de sarcini pentru serviciile de combatere a poleiului și deszăpezire, sezonul 2026 – 2027.

1.2. Perioada de aplicare

Conform art. 17 alin. (2) din AND 525-2013, planul se întocmește pentru perioada 20 octombrie 2026 – 31 martie 2027. Activitatea efectivă se desfășoară pe baza ordinelor emise de administratorul drumurilor:

| Etapa | Perioada orientativă | Activități |
| --- | --- | --- |
| Pregătire pentru iarnă | 30.10 – 05.11.2026 | Recepția bazelor, revizia utilajelor, constituirea primei tranșe de stocuri |
| Ordin de mobilizare | 05.11 – 15.11.2026 | Utilaje și personal în baze; montarea panourilor parazăpezi |
| Ordin de începere | 15.11.2026 – 15.03.2027 | Patrulare, combaterea poleiului, deszăpezire |
| Ordin de terminare | de la 15.03.2027 | Încetarea orelor de acționare și staționare |
| Ordin de demobilizare | de la 01.05.2027 | Demontarea și depozitarea panourilor parazăpezi, închiderea bazelor |

În situații excepționale certificate de ANM, perioada se poate extinde prin ordin de intervenție.

1.3. Organizarea pe loturi și prestatori

| Lot | Prestator | Bază de deszăpezire |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 – Nord-Est | operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire | Baza Nord-Est (...) |
| Lot 2 – Sud | operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire | Baza Sud (...) |
| Lot 3 – Nord-Vest | operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire | Baza Nord-Vest (...) |
| Lot 4 – Centru | operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire | Baza Centru (...) |

2. Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenție

Drumurile județene sunt încadrate pe niveluri de intervenție (N.I.) conform art. 15 și Tabelului 1 din AND 525-2013, în funcție de importanța și traficul acestora (MZA). Lista detaliată a sectoarelor este prezentată în Anexa 1 și Anexa 2.

| Nivel | Criteriu AND 525-2013 | Lungime (km) | Regim de acțiune |
| --- | --- | --- | --- |
| N.I.2 | Drumuri cu MZA între 750 și 8.000 vehicule/zi | 369,57 | Prioritate 1; patrulare permanentă; utilaje permanente în baze |
| N.I.3 | Drumuri cu MZA sub 750 vehicule/zi, care trebuie menținute circulabile | 237,04 | Prioritate 2; intervenție după degajarea sectoarelor N.I.2 |
| N.I.4 | Drumuri cu MZA sub 500 vehicule/zi, fără prioritate | 119,215 | Neatribuite loturilor; intervenție numai la ordinul administratorului |
| Suprapuneri cu DN | – | 13,00 | Asigurate de administratorul drumului național |
| TOTAL |  | 738,83 |  |

| Lot | Sectoare | N.I.2 (km) | N.I.3 (km) | Total (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 – Nord-Est | 20 | 80,10 | 73,50 | 153,60 |
| Lot 2 – Sud | 26 | 135,10 | 44,45 | 179,55 |
| Lot 3 – Nord-Vest | 10 | 86,20 | 16,10 | 102,30 |
| Lot 4 – Centru | 29 | 68,17 | 102,99 | 171,16 |
| TOTAL | 85 | 369,57 | 237,04 | 606,61 |

3. Intervale de timp admise intervențiilor

Intervalele maxime admise sunt cele din Tabelul 3 al AND 525-2013, pe niveluri de intervenție:

| Intervenție | N.I.2 | N.I.3 | N.I.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Răspândire preventivă de materiale chimice (la prognoza de polei, ghețuș sau ninsoare) | înainte de producerea fenomenului | înainte de producerea fenomenului | după caz |
| Răspândire de materiale chimice pentru combaterea poleiului / ghețușului | max. 5 ore de la semnalarea fenomenului | max. 7 ore de la semnalarea fenomenului | fără termen impus |
| Deszăpezire pe o bandă de circulație pe sens | 12 ore de la încetarea ninsorii / viscolului | 16 ore de la încetarea ninsorii / viscolului | fără termen impus |
| Deszăpezire pe toată lățimea părții carosabile | 36 ore | 48 ore | fără termen impus |
| Îndepărtarea zăpezii de pe platformă (inclusiv acostamente) | max. 3 zile | max. 4 zile | fără termen impus |

Intervalele pot fi depășite numai în cazuri excepționale (viscole de durată sau repetate, ploaie înghețată, lapoviță), cu consemnarea motivelor în jurnalele de activitate. Pe timp de viscol avertizat cu cod galben sau portocaliu se intervine numai când sunt în pericol vieți omenești, din dispoziția comandamentului județean.

Pe rețelele deservite de aceeași bază, sectoarele N.I.2 se degajă cu prioritate; utilajele se dirijează apoi spre sectoarele N.I.3.

4. Unitățile operative de acțiune

Conform art. 11 din AND 525-2013, sistemul operativ este format din baze de deszăpezire (unități operative de acțiune în timpul iernii), puncte de sprijin și puncte de informare. Fiecare lot are cel puțin o bază de deszăpezire și un dispecerat care funcționează 24 de ore din 24. Amplasarea bazelor și a punctelor de sprijin este prezentată în Anexa 3, iar dotarea cu utilaje în Anexa 4.

Baza de deszăpezire: personal de informare și intervenție, utilaje permanente, depozitul principal de materiale, stoc de carburant, dispecerat.

Punct de sprijin: depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare și a celor de intervenție, cazarea muncitorilor.

Puncte de informare: primării, posturi de poliție și alte entități de pe traseu care pot transmite date despre starea drumului și vreme.

Utilajele de mobilizare rapidă trebuie să ajungă în bază în cel mult 3 ore de la solicitare, iar cele de mobilizare generală în cel mult 6 ore. Utilajele defecte se înlocuiesc în cel mult 8 ore de la sesizare. Administratorul poate dispune relocarea utilajelor între baze și puncte de sprijin.

5. Programul de pregătire pentru iarnă

Conform art. 19 alin. (4) din AND 525-2013, programul de pregătire cuprinde:

| Nr. | Măsură | Termen | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revizia și repararea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport; amenajarea spațiilor de garare | 01.11.2026 | Prestatorii |
| 2 | Aprovizionarea eșalonată cu materiale chimice și antiderapante (Anexa 5) | 35% până la 01.11.2026; 50% până la 01.12.2026; 75% până la 31.12.2026; restul după necesitate | Prestatorii |
| 3 | Constituirea stocului de carburant pentru cel puțin 14 zile de funcționare a utilajelor | 01.11.2026 și menținut pe toată iarna | Prestatorii |
| 4 | Montarea panourilor parazăpezi pe sectoarele din Anexa 6 | 01.12.2026 (în funcție de eliberarea terenurilor agricole) | Prestatorii / CJ Vrancea |
| 5 | Instruirea personalului de intervenție și informare | 10.11.2026 | Prestatorii |
| 6 | Organizarea rețelei de coordonare operativă și de informare (Anexa 7) | 10.11.2026 | CJ Vrancea / prestatorii |
| 7 | Asigurarea indicatoarelor și a mijloacelor de semnalizare pentru închiderea sectoarelor înzăpezite | 10.11.2026 | Prestatorii |
| 8 | Asigurarea informărilor meteo (ANM, INMH Bacău, ISU Vrancea) | 15.11.2026 | CJ Vrancea |
| 9 | Recepția bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin | 15.11.2026 | CJ Vrancea |

6. Sectoare cu risc major de înzăpezire

Sectoarele de mai jos sunt expuse înzăpezirii. Pe acestea se montează cu prioritate panourile parazăpezi, se amplasează depozite mici de material antiderapant și se intensifică patrularea la avertizările ANM de ninsoare și vânt puternic.

| Nr. | DJ | Sector | Lot | Nivel | Bază care intervine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ 205H | Domnești – Păunești | Lot 1 Nord-Est | N.I.2 / N.I.3 | Baza Nord-Est |
| 2 | DJ 204E | Hareț – Panciu | Lot 1 Nord-Est | N.I.3 | Baza Nord-Est |
| 3 | DJ 119C | DN 2 – Ruginești | Lot 1 Nord-Est | N.I.2 | Baza Nord-Est |
| 4 | DJ 202E | Obrejița – Sihlea | Lot 2 Sud | N.I.2 | Baza Sud |
| 5 | DJ 202F | Bălești – Mihălceni | Lot 2 Sud | N.I.2 | Baza Sud |
| 6 | DJ 204D | Focșani – Suraia | Lot 4 Centru | N.I.2 | Baza Centru |
| 7 | DJ 205E | Ciuslea – Răchitosu – Garoafa | Lot 4 Centru | N.I.2 | Baza Centru |

Măsuri suplimentare pe aceste sectoare: utilaj de intervenție prepoziționat la avertizarea de viscol; semnalizare pregătită pentru închiderea temporară a circulației; rută ocolitoare stabilită în prealabil și comunicată IPJ Vrancea – Serviciul Rutier.

7. Fluxul de alertare, intervenție și raportare

Prognozele și avertizările ANM, INMH Bacău și ISU Vrancea se transmit imediat dispeceratelor loturilor și bazelor.

La prognoza de polei, ghețuș sau ninsoare se face răspândirea preventivă, începând cu sectoarele N.I.2.

Pe sectoarele N.I.2 patrularea cu autoturisme 4x4 este permanentă; șeful bazei verifică zilnic traseul.

Intervenția se face în intervalele din capitolul 3; după N.I.2 se trece la N.I.3.

La blocaje, viscol sau vehicule înzăpezite baza anunță imediat administratorul și comandamentul județean. Dacă intervenția este ineficientă, prestatorul solicită în scris închiderea temporară a sectorului și comunică ruta ocolitoare.

Fiecare bază ține jurnalul de activitate pe ore și tronsoane și transmite zilnic raportul de intervenție, corelat cu datele GPS ale utilajelor.

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul Plan operativ de acțiune pe timp de iarnă pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii drumurilor județene din județul Vrancea - Sezonul 2026 – 2027.

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 1

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Sectoarele de drum județean pe loturi și niveluri de intervenție

| Nr. | Lot | DJ | Sector de deszăpezire | Lungime (km) | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1 NE | DJ 119A | Lim. Jud. Bacau (Costisa) – Lespezi (DN 11A) | 3,00 | N.I.3 |
| 2 | Lot 1 NE | DJ 119C | Anghelesti – Ruginesti – DN 2 | 14,00 | N.I.2 |
| 3 | Lot 1 NE | DJ 119J | Adjud (DN 2) - Siscani | 7,00 | N.I.3 |
| 4 | Lot 1 NE | DJ 204E | Int.DN 24 – Marasesti | 2,80 | N.I.2 |
| 5 | Lot 1 NE | DJ 204E | Marasesti -Haret (DN2) - Panciu | 13,35 | N.I.3 |
| 6 | Lot 1 NE | DJ 205H | Panciu – Movilita – Paunesti – DN 2 | 20,00 | N.I.2 |
| 7 | Lot 1 NE | DJ 205H | DN 2 - Domnesti | 1,50 | N.I.3 |
| 8 | Lot 1 NE | DJ 205H | Pufesti - Ciorani | 4,20 | N.I.3 |
| 9 | Lot 1 NE | DJ 205H | Calimanesti | 1,60 | N.I.3 |
| 10 | Lot 1 NE | DJ 205H | Padureni - DN 2 | 3,10 | N.I.3 |
| 11 | Lot 1 NE | DJ 205J | Panciu – Diocheti | 3,50 | N.I.3 |
| 12 | Lot 1 NE | DJ 205J | Diocheti – Movilita | 4,20 | N.I.3 |
| 13 | Lot 1 NE | DJ 205J | DJ 205H – Fitionesti | 7,50 | N.I.2 |
| 14 | Lot 1 NE | DJ 205J | Fitionesti – Schit Musunoaiele | 14,50 | N.I.3 |
| 15 | Lot 1 NE | DJ 241 | Lim. Jud. Galati - Tanasoaia - Placinteni – Lim. Jud. Bacau | 11,00 | N.I.2 |
| 16 | Lot 1 NE | DJ 241A | Lim. Jud Galati - Feldioara – Lim. Jud. Bacau | 14,45 | N.I.3 |
| 17 | Lot 1 NE | DJ 241F | Lim. Jud. Bacau – Placinteni – Boghesti (din care suprapunere peste DJ 241) | 3,10 | N.I.2 |
| 18 | Lot 1 NE | DJ 241F | Boghesti – Prisecani | 5,00 | N.I.2 |
| 19 | Lot 1 NE | DJ 241F | Prisecani - Plesesti | 3,10 | N.I.3 |
| 20 | Lot 1 NE | DJ 252 | Lim. Jud. Galati – Ploscuteni – Homocea – Lespezi – Lim. Jud. Bacau. | 16,70 | N.I.2 |
| 21 | Lot 2 S | DJ 202C | Lim. Jud. Buzau -Balesti | 1,30 | N.I.2 |
| 22 | Lot 2 S | DJ 202E | Lim. Jud. Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejita – DN 2 | 16,20 | N.I.2 |
| 23 | Lot 2 S | DJ 202E | DN 2 – Timboiesti | 4,80 | N.I.2 |
| 24 | Lot 2 S | DJ 202E | Timboiesti – Bordesti (DN 2N) | 2,00 | N.I.3 |
| 25 | Lot 2 S | DJ 202F | Mihalceni (DN 23) – Balesti | 9,40 | N.I.2 |
| 26 | Lot 2 S | DJ 202F | Balesti – Bogza | 7,50 | N.I.3 |
| 27 | Lot 2 S | DJ 203H | Lim. Jud. Buzau - Dumitresti | 3,00 | N.I.2 |
| 28 | Lot 2 S | DJ 204B | Maicanesti – Rimniceni – Botesti - Tataranu | 14,00 | N.I.2 |
| 29 | Lot 2 S | DJ 204D | Maicanesti | 0,50 | N.I.3 |
| 30 | Lot 2 S | DJ 204F | Slobozia Ciorasti (DJ 205R) – Armeni | 2,10 | N.I.2 |
| 31 | Lot 2 S | DJ 204F | Oreavu – Gugesti | 3,20 | N.I.2 |
| 32 | Lot 2 S | DJ 204G | Gologanu | 2,00 | N.I.3 |
| 33 | Lot 2 S | DJ 204L | Chiojdeni – Catauti | 5,50 | N.I.3 |
| 34 | Lot 2 S | DJ 204N | Nanesti (DN 23) – Lim. Jud. Galati | 2,45 | N.I.3 |
| 35 | Lot 2 S | DJ 204P | Gugesti – DN 2 | 1,50 | N.I.2 |
| 36 | Lot 2 S | DJ 204P | DN 2 – Dragosloveni – Gura Calitei | 10,00 | N.I.2 |
| 37 | Lot 2 S | DJ 204P | Gura Calitei – Dealul Lung | 6,00 | N.I.3 |
| 38 | Lot 2 S | DJ 204P | Tinoasa – Dumitresti | 11,50 | N.I.3 |
| 39 | Lot 2 S | DJ 205B | Int. DN 2 – Gugesti | 4,20 | N.I.2 |
| 40 | Lot 2 S | DJ 205B | Urechesti (DN 2) – Budesti – Cotesti – Dalhauti – Rimniceanca – Beciu (DN 2M) | 26,80 | N.I.2 |
| 41 | Lot 2 S | DJ 205C | Focsani – Golesti – Cirligele | 5,00 | N.I.2 |
| 42 | Lot 2 S | DJ 205C | Cirligele – Virtescoiu | 4,00 | N.I.3 |
| 43 | Lot 2 S | DJ 205C | Virtescoiu – Odobesti (DN 2M) | 7,00 | N.I.2 |
| 44 | Lot 2 S | DJ 205R | Gologanu (int. DN 23) – Jilistea – Slobozia Ciorasti – DN 2 | 11,40 | N.I.2 |
| 45 | Lot 2 S | DJ 205R | DN 2- Cotesti– Poiana Cristei | 15,20 | N.I.2 |
| 46 | Lot 2 S | DJ 205S | Virtescoiu – Rimniceanca (DJ 205B) | 3,00 | N.I.3 |
| 47 | Lot 3 NV | DJ 115 | Gura Vaii – Fetesti (DN 2L) | 4,10 | N.I.3 |
| 48 | Lot 3 NV | DJ 205D | Valea Sarii (DN 2D) – Naruja – Paltin – Nereju - Bradacesti | 34,00 | N.I.2 |
| 49 | Lot 3 NV | DJ 205E | Vidra-Vizantea - Cimpuri | 21,90 | N.I.2 |
| 50 | Lot 3 NV | DJ 205K | Racoasa - Marasti | 5,00 | N.I.3 |
| 51 | Lot 3 NV | DJ 205L | Grumaz (DJ 205D) – Vrincioaia | 6,70 | N.I.2 |
| 52 | Lot 3 NV | DJ 205L | Vrincioaia – Paulesti | 5,00 | N.I.3 |
| 53 | Lot 3 NV | DJ 205L | Paulesti - Tulnici | 6,40 | N.I.2 |
| 54 | Lot 3 NV | DJ 205L | DN 2D– Negrilesti | 4,00 | N.I.2 |
| 55 | Lot 3 NV | DJ 205M | Naruja (DJ 205D) – Podu Narujei – Nistoresti – Herastrau | 13,20 | N.I.2 |
| 56 | Lot 3 NV | DJ 205M | Herastrau - Bradetu | 2,00 | N.I.3 |
| 57 | Lot 4 C | DJ 204D | Focsani (DN 2) – Suraia | 16,00 | N.I.2 |
| 58 | Lot 4 C | DJ 204D | Suraia – Vadu Rosca – Vulturu | 11,00 | N.I.3 |
| 59 | Lot 4 C | DJ 204D | Vulturu – Hingulesti – Maluri | 9,00 | N.I.3 |
| 60 | Lot 4 C | DJ 204E | Focsani (DN 2) – Petresti – Mircestii Vechi | 8,00 | N.I.2 |
| 61 | Lot 4 C | DJ 204E | Mircestii Vechi – Ciuslea | 8,80 | N.I.3 |
| 62 | Lot 4 C | DJ 204E | Ciuslea – Doaga (int. DN 24) | 7,40 | N.I.3 |
| 63 | Lot 4 C | DJ 204G | Mircesti(DJ 204E) – Radulesti | 4,20 | N.I.3 |
| 64 | Lot 4 C | DJ 204G | Radulesti – Biliesti | 2,40 | N.I.3 |
| 65 | Lot 4 C | DJ 204G | Biliesti – Int. DJ 204D | 3,50 | N.I.2 |
| 66 | Lot 4 C | DJ 204G | DJ 204D - Suraia | 1,50 | N.I.2 |
| 67 | Lot 4 C | DJ 204G | Suraia –Botirlau | 4,30 | N.I.3 |
| 68 | Lot 4 C | DJ 205B | Odobesti – Jaristea – Bolotesti | 8,62 | N.I.2 |
| 69 | Lot 4 C | DJ 205B | Bolotesti – Tifesti – Satu Nou | 5,14 | N.I.3 |
| 70 | Lot 4 C | DJ 205E | Lim. Jud. Galati – Ciuslea | 2,55 | N.I.2 |
| 71 | Lot 4 C | DJ 205E | Ciuslea – Rachitosu – DN 2 | 7,40 | N.I.2 |
| 72 | Lot 4 C | DJ 205E | DN 2 (Bizighesti) – Tifesti | 10,10 | N.I.2 |
| 73 | Lot 4 C | DJ 205E | Tifesti – Clipicesti | 5,00 | N.I.3 |
| 74 | Lot 4 C | DJ 205E | Clipicesti – Iresti – Vidra | 12,00 | N.I.3 |
| 75 | Lot 4 C | DJ 205N | Jaristeia (Int. DJ 205B ) – Scinteia | 10,00 | N.I.3 |
| 76 | Lot 4 C | DJ 205P | Bolotesti (int. DN 2D) - Putna – Ivancesti | 6,00 | N.I.3 |
| 77 | Lot 4 C | DJ 205P | Faurei – Garoafa | 2,00 | N.I.3 |
| 78 | Lot 4 C | DJ 205P | Garoafa – Precistanu | 1,70 | N.I.3 |
| 79 | Lot 4 C | DJ 205P | Balta Ratei -Mircestii Noi (int DJ204E) | 2,75 | N.I.3 |
| 80 | Lot 4 C | DJ 205P | Int. DJ 204 E – Vinatori – int. DJ 204D | 6,20 | N.I.2 |
| 81 | Lot 4 C | DJ 205P | Int. DJ 204D – Mindresti | 1,90 | N.I.3 |
| 82 | Lot 4 C | DJ 205P | Lamotesti - Milcovul (int. DN 23A) | 1,70 | N.I.3 |
| 83 | Lot 4 C | DJ 205S | Focsani – Cimpineanca | 4,30 | N.I.2 |
| 84 | Lot 4 C | DJ 205S | Cimpineanca – Pietroasa – Olteni | 5,40 | N.I.3 |
| 85 | Lot 4 C | DJ 205S | Olteni -Virtescoiu | 2,30 | N.I.3 |
|  | TOTAL |  | 85 sectoare | 606,61 |  |

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 2

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Sectoare N.I.4 și suprapuneri (neatribuite loturilor)

| Nr. | DJ | Sector | N.I.4 (km) | Suprapunere (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ 115 | Lim. Jud. Bacau – Gura Vaii | 8,60 | – |
| 2 | DJ 119C | Lim. Jud. Bacau – Anghelesti | 6,00 | – |
| 3 | DJ 202F | Bogza – Gugesti (DJ 204F) | 8,60 | – |
| 4 | DJ 204D | Maluri - Maicanesti | 6,50 | – |
| 5 | DJ 204E | Suprapunere DN 24 | – | 2,30 |
| 6 | DJ 204E | Intravilan Marasesti | 2,70 | – |
| 7 | DJ 204F | Armeni – Oreavu | 6,70 | – |
| 8 | DJ 204G | Suprapunere DJ 204D | – | 2,50 |
| 9 | DJ 204G | Botirlau - Gologanu | 8,46 | – |
| 10 | DJ 204L | Catauti - Lim. Jud. Buzau | 2,50 | – |
| 11 | DJ 204P | Dealul Lung – Tinoasa | 1,00 | – |
| 12 | DJ 205B | Gugesti – DN2 | 1,95 | – |
| 13 | DJ 205B | SUPRAPUNERE DN2 | 1,00 | – |
| 14 | DJ 205H | Domnesti - Pufesti | 3,00 | – |
| 15 | DJ 205H | Pufesti - Calimanesti | 3,80 | – |
| 16 | DJ 205H | Calimanesti – Padureni | 5,00 | – |
| 17 | DJ 205I | Sovejana (Int. DN 2L) – DN 2 | 5,50 | – |
| 18 | DJ 205I | Suprapunere DN 2 | – | 0,35 |
| 19 | DJ 205I | DN 2 – Marasesti | 3,50 | – |
| 20 | DJ 205J | Suprapunere DJ 205H | – | 1,90 |
| 21 | DJ 205L | Suprapunere DN 2D | – | 2,80 |
| 22 | DJ 205L | Negrilesti – Soveja (DN 2L) | 11,90 | – |
| 23 | DJ 205N | Scinteia – Releu Magura | 11,00 | – |
| 24 | DJ 205P | Ivancesti – Faurei | 3,00 | – |
| 25 | DJ 205P | Precistanu – Balta Ratei | 4,80 | – |
| 26 | DJ 205P | Suprapunere DJ 204E | – | 1,05 |
| 27 | DJ 205P | Mindresti – Lamotesti | 1,60 | – |
| 28 | DJ 205R | Suprapunere DN 2 | – | 2,10 |
| 29 | DJ 241F | Plesesti – Lim. Jud. Galati | 12,10 | – |
|  | TOTAL |  | 119,22 | 13,00 |

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 3

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Bazele de deszăpezire și punctele de sprijin (după caz)

| Lot | Unitate operativă | Localitate / adresă | Sectoare deservite | Șef bază (nume, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Nord-Est | Baza Nord-Est | ... | Sectoarele Lotului 1 (Anexa 1) | ... |
|  | Punct de sprijin ... | ... | ... | ... |
| Lot 2 Sud | Baza Sud | ... | Sectoarele Lotului 2 (Anexa 1) | ... |
|  | Punct de sprijin ... | ... | ... | ... |
| Lot 3 Nord-Vest | Baza Nord-Vest | ... | Sectoarele Lotului 3 (Anexa 1) | ... |
|  | Punct de sprijin ... | ... | ... | ... |
| Lot 4 Centru | Baza Centru | ... | Sectoarele Lotului 4 (Anexa 1) | ... |
|  | Punct de sprijin ... | ... | ... | ... |

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 4

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Utilaje și mijloace de intervenție pe baze

Dotare minimă conform AND 525-2013 (Varianta B): 67 de utilaje, din care 25 permanente în baze.

| Utilaj | Baza NE | Baza S | Baza NV | Baza C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorăspânditor (ATB) echipat cu lamă | 9 | 12 | 8 | 10 | 39 |
| Autoîncărcător frontal pe roți | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Autofreză | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Buldoexcavator | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Autogreder | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Tractor 4x4 de mare capacitate cu lamă și plug | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Autoturism 4x4 pentru patrulare | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL | 16 | 19 | 15 | 17 | 67 |
| din care permanente în bază | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
| mobilizare rapidă (max. 3 ore) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| mobilizare generală (max. 6 ore) | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |

*Numerele de înmatriculare, deservenții și telefoanele acestora se completează de prestatori înainte de ordinul de începere: ...

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 5

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Necesarul de materiale și eșalonarea stocurilor

Cantități estimate pe sezon, scenariu minim – maxim (tone):

| Material | Lot 1 NE | Lot 2 S | Lot 3 NV | Lot 4 C | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec sare + nisip – răspândire mecanică | 914 – 2.377 | 1.068 – 2.778 | 609 – 1.583 | 1.018 – 2.648 | 3.609 – 9.386 |
| Amestec nisip + sare – răspândire manuală | 48 – 125 | 56 – 146 | 32 – 83 | 54 – 139 | 190 – 493 |
| Nisip – răspândire mecanizată | 36 – 95 | 43 – 111 | 24 – 63 | 41 – 106 | 144 – 375 |
| Nisip – răspândire manuală | 4 – 11 | 5 – 12 | 3 – 7 | 5 – 12 | 17 – 42 |
| Sare – răspândire mecanică | 9 – 23 | 10 – 27 | 6 – 16 | 10 – 26 | 35 – 92 |
| Sare – răspândire manuală | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 3 | 4 – 11 |

Eșalonarea stocurilor de materiale chimice și amestecuri, conform art. 22 alin. (1) din AND 525-2013 (raportat la scenariul maxim):

| Termen | Procent | Lot 1 NE (t) | Lot 2 S (t) | Lot 3 NV (t) | Lot 4 C (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2026 | 35% | 841 | 983 | 560 | 937 |
| 01.12.2026 | 50% | 1.202 | 1.404 | 800 | 1.338 |
| 31.12.2026 | 75% | 1.802 | 2.106 | 1.201 | 2.008 |
| după necesitate | 100% | 2.403 | 2.808 | 1.601 | 2.677 |

Stocul de carburant: minimum 14 zile de funcționare a utilajelor, menținut pe toată durata iernii (art. 23 din AND 525-2013): ... litri / bază.

Depozitul principal se află la fiecare bază. Depozitele mici (grămezi) se amplasează în punctele periculoase (rampe, pante, curbe, poduri) și pe sectoarele din capitolul 6; amplasamentele se stabilesc în teren și se consemnează în proces-verbal.

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 6

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Sectoare protejate cu panouri parazăpezi

CJ Vrancea pune la dispoziția prestatorilor 300 de panouri metalice.

Termen de montare: 01.12.2026 (art. 20 din AND 525-2013).

| Nr. | DJ | Sector | Poziție (km – km) | Partea (dreapta / stânga) | Nr. rânduri | Lungime (m) | Nr. panouri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ 205H | Domnești – Păunești | ... – ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | DJ 204E | Haret – Panciu | ... – ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | DJ 119C | DN 2 – Ruginești | ... – ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | DJ 202E | Obrejița – Sihlea | ... – ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | DJ 202F | Bălești – Mihălceni | ... – ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | DJ 204D | Focșani – Suraia | ... – ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | DJ 205E | Ciuslea – Răchitosu – Garoafa | ... – ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | Lot 3 Nord-Vest – sectoare expuse stabilite în teren | ... – ... | ... | ... | ... | ... |

| Lot | Montare panouri metalice (buc, min – max) | Montare panouri din plastic (buc, min – max) | Din stocul CJ (buc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Nord-Est | 41 – 203 | 4 – 6 | ... |
| Lot 2 Sud | 47 – 237 | 5 – 7 | ... |
| Lot 3 Nord-Vest | 27 – 135 | 3 – 4 | ... |
| Lot 4 Centru | 45 – 226 | 5 – 7 | ... |
| TOTAL | 160 – 801 | 17 – 24 | 300 |

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 7

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Coordonare operativă și mijloace de comunicare

| Structură | Persoană de contact | Telefon / stație |
| --- | --- | --- |
| Comandamentul de iarnă CJ Vrancea – dispecerat | ... | ... |
| Dispecerat Lot 1 Nord-Est | ... | ... |
| Dispecerat Lot 2 Sud | ... | ... |
| Dispecerat Lot 3 Nord-Vest | ... | ... |
| Dispecerat Lot 4 Centru | ... | ... |
| ISU Vrancea – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență | ... | ... |
| IPJ Vrancea – Serviciul Rutier | ... | ... |
| Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea | ... | ... |
| DRDP Iași – SDN Focșani (pentru suprapunerile cu DN) | ... | ... |

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 8

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Personal de intervenție și informare pe baze

| Bază | Șef bază | Mecanici / conducători auto | Muncitori | Personal dispecerat (ture) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baza Nord-Est | ... | ... | ... | ... |
| Baza Sud | ... | ... | ... | ... |
| Baza Nord-Vest | ... | ... | ... | ... |
| Baza Centru | ... | ... | ... | ... |

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan

Anexa nr. 9

la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Semnalizare și echipamente pentru închiderea sectoarelor

| Bază | Indicatoare „Drum închis” / ocolire (buc) | Barieră mobilă (buc) | Lămpi de semnalizare (buc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza Nord-Est | ... | ... | ... |
| Baza Sud | ... | ... | ... |
| Baza Nord-Vest | ... | ... | ... |
| Baza Centru | ... | ... | ... |

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan